{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":16,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,16,9,17],[1,9,2,9],[45,10,45,14],[0,0,0,15],[1,5,1,6],[1,14,1,15],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,12,2,12],[1,13,2,13],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,7,2,7],[44,6,44,9],[46,1,46,8],[51,1,51,8],[47,1,47,8],[48,1,48,8],[50,1,50,8],[49,1,49,11]]}
[" SCHEDA 3:   PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 - Delibera Consiglio Comunale n. ……... del ………….\nDELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASSEMINI\nELENCO ANNUALE 2016 "]
["Cod. Int. Amm.ne (1)","CODICE UNICO INTERVENTO – CUI  (2)","CUP","DESCRIZIONE INTERVEDNTO","CPV","RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO",null,"Importo annualità","Importo totale intervento","FINALITÀ (3)","Conformità","verifica vincoli ambientali","Priorità (4)","Stato Progettazione approvata (5)","Stima Tempi di esecuzione"]
[null,null,null,null,null,"Cognome ","Nome",null,null,null,"Urb (S/N)","Amb (S/N)",null,null,"TRIM/ANNO INIZIO LAVORI","TRIM/ANNO FINE LAVORI"]
["1",null,"B57E12000340005","Completamento e rifacimento delle Reti  Idriche interne all'abitato. ","45230000-8             ","Bocchini","Alessandro",1158211.6299999999,null,"COP ","SI","SI","2","PP","2/2016","4/2016"]
["2",null,"B55J06000090009","Realizzazione della rete e degli impianti del gas cittadino dei Comuni del Bacino n° 32 (Assemini, Decimomannu, Elmas, Uta e Villaspeciosa).","45230000-8             ","Bocchini","Alessandro",22541371.09,null,"MIS","SI","SI","2","PE","4/2016","4/2018"]
["3",null,"B54H14000270006","Adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife","45000000-7            ","Collu ","Luciana",100000,null,"URB","SI","SI","1","PP","2/2016","4/2016"]
["4",null,"B51B10000380006","Lavori di rete viaria Piri Piri S. Lucia","45230000-8             ","Bocchini","Alessandro",940000,null,"URB","SI","SI","2","PD","2/2016","1/2017"]
["5",null,"B58C14000190004","Rinaturalizzazione e adeguamento PAI  rio Sa Nuxedda tra via S. Maria e la strada Pedemontana","45000000-7             ","Bocchini","Alessandro",1000000,null,"AMB","SI","SI","2","PP","2/2016","1/2017"]
["6",null,"B51B11000050002","A.2 Rotatoria incrocio via Olimpia, via Bacaredda e via Asproni.","45230000-8             ","Melis","Corrado",334618.71999999997,null,"MIS","SI","SI","1","PP","3/2016","2/2017"]
["7",null,"B57H14002060002","MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA’ DELLA STAZIONE FERROVIARIA ASSEMINI - CARMINE                         ","45230000-8            ","Melis","Corrado",112969.02,null,"MIS","SI","SI","1","PP","3/2016","2/2017"]
["8",null,"B53G14000350004","Riqualificazione complesso sportivo via Coghinas (pista atletica, tribune, spogliatoi, recinzione, opere esterne).","45000000-7            ","Bocchini","Alessandro",1950000,null,"COP ","SI","SI","1","PP","4/2016","3/2017"]
["9",null,"B58C08000050006","Completamento ex scuole Pintus.","45000000-7            ","Bocchini","Alessandro",2900000,null,"COP","SI","SI","1","PP","2/2016","1/2017"]
["10",null,"B53D14000690004","Opere Complementari di  Sistemazione idraulica acque bianche e nere di alcune zone del quartiere di Santa Lucia.","45230000-8","Bocchini","Alessandro",300000,null,"COP","SI","SI","1","PP","4/2016","2/2017"]
["11",null,"B52I14000160004","Restauro chiesa S.Andrea e riqualificazione piazza.","45000000-7             ","Bocchini","Alessandro",200000,null,"MIS","SI","SI","2","PP","2/2016","4/2016"]
["12",null,"B57H14001000004","Manutenzione straordinaria strade in centro abitato","45230000-8            ","Melis","Corrado",560000,null,"URB","SI","SI","1","PP","3/2016","1/2017"]
["13",null,"B57H14000970004","Realizzazione scala di collegamento al cavalcaferrovia del quartiere Sa Costera.","45230000-8           ","Melis","Corrado",100000,null,"MIS","SI","SI","2","PP","4/2016","20/2017"]
["14",null,"B59D14024820004","Realizzazione parchi urbani per giochi bambini.","45112711-2 ","Moledda","Mauro F.A.",200000,null,"MIS","SI","SI","1","PP","4/2016","4/2017"]
["15",null,"B58C14000170004","Parco Urbano via Volta loc. Cuccuru Macciorri","45112711-1","Moledda","Mauro F.A.",120000,null,"MIS","SI","SI","1","PP","4/2016","4/2017"]
["16",null,"B51B14000120004 ","Completamento strada via della Libertà.","45230000-8             ","Melis","Corrado",150000,null,"MIS","SI","SI","2","PP","4/2016","2/2017"]
["17",null,"B51B14000140004 ","Realizzazione controstrada S.S. 130 collegamento Is Buttegheddas - Sa Serra.","45230000-8            ","Bocchini","Alessandro",100000,null,"MIS","SI","SI","2","PP","4/2016","3/2017"]
["18",null,"B52I14000640004","Restauro ex Banco di Sardegna centro storico.","45000000-7           ","Collu ","Luciana",100000,null,"CPA","SI","SI","2","PP","3/2016","1/2017"]
["19",null,"B54H15000630006","Riqualificazione e adeguamento normativo dell'edificio scuola media Pascoli corso America (AsseI Iscol@)","45400000-1","Bocchini","Alessandro",700000,null,"ADN","SI","SI","1","SF","3/2016","1/2017"]
["20",null,"B57B15000330009","Smaltimento acque meteoriche zona Truncu Is Follas Assemini/Elmas.","45231300-8","Bocchini","Alessandro",500000,null,"MIS","SI","SI","1","SF","1/2017","4/2017"]
["21",null,"B54E15000680004","Riqualificazione piazza S. Lucia.","45236250-7","Bocchini","Alessandro",200000,null,"MIS","SI","SI","2","PP","1/2017","3/2017"]
["22",null,"B51B15000210007","Accordo di programma pubblico-privato finalizzato alla valorizzazione dell'area distinta in catasto al foglio 23 mapp.743 e riqualificazione urbanistica della piazza santa Lucia, piazzale Oceania e via Gobetti.",null,"Barletta ","Carlo",469245.38,null,"URB","SI","NO","3","PD","4/2016","4/2017"]
["23",null,"B57B15000340004","Realizzazione reti smaltimento acque bianche","45232410-9","Melis","Corrado",300000,null,"MIS","SI","SI","1","PP","4/2016","3/2017"]
["24",null,"B51B15000190004","Pista ciclabile corso Europa e corso Africa","45233162-2","Bocchini","Alessandro",280000,null,"MIS","SI","SI","2","PP","3/2016","1/2017"]
["25",null,"B54H15000690006","Ripristino canale Rio  Gutturu Lorenzu","45000000-7","Bocchini","Alessandro",380000,null,"MIS","SI","SI","3","PP","4/2016","4/2017"]
["26",null,"B54H15000640006","Adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola infanzia di via S.Giovanni (Iscol@ AsseII)","45400000-1","Collu ","Luciana",177638.12,null,"ADN","SI","SI","1","PE","2/2016","4/2016"]
["27",null,"B54H15000650006","Adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola primaria di via Porto Torres-mensa (Iscol@ Asse II)","45400000-1","Bocchini","Alessandro",212000,null,"ADN","SI","SI","1","PE","2/2016","4/2016"]
["28",null,"B54H15000670006","Adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola primaria di via Carmine (Iscol@ AsseII)","45400000-1","Collu ","Luciana",237926.74,null,"ADN","SI","SI","1","PE","2/2016","4/2016"]
["29",null,"B54H15000680006","Adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola 1° grado via Cipro (Iscol@ AsseII)","45400000-1","Bocchini","Alessandro",509500,null,"ADN","SI","SI","1","PE","2/2016","4/2016"]
["30",null,"B54H15001850006","Adeguamento normativo riqualificazione energetica e messa in sicurezza della “SCUOLA DELL’INFANZIA VIA POLA” (Iscol@ AsseII)","45400000-1","Bocchini","Alessandro",114000,null,"ADN","SI","SI","1","PP","4/2016","2/2017"]
["31",null,"B54H15001860006","Adeguamento normativo riqualificazione energetica e messa in sicurezza della “SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TEVERE” (Iscol@ AsseII)","45400000-1","Bocchini","Alessandro",144000,null,"ADN","SI","SI","1","PP","4/2016","2/2017"]
["32",null,"B54H15001870006","Adeguamento normativo riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola primaria di corso Europa (Iscol@ AsseII)","45400000-1","Bocchini","Alessandro",435000,null,"ADN","SI","SI","1","PP","4/2016","2/2017"]
["33",null,"B53G14000340004","Riqualificazione urbana quartiere S. Lucia. ","45230000-8","Bocchini","Alessandro",300000,null,"ADN","SI","SI","2","PP","4/2017","2/2017"]
["34",null,"B51B10000380006","Adeguamento viario del corso Africa. ","45230000-8","Bocchini","Alessandro",200000,null,"URB","SI","SI","2","PE","3/2016","2/2017"]
["35",null,"B57H15000830004","Manutenzione straordinaria marciapiedi Adeguamento D.M. 236/89 -Abbattimento barriere architettoniche","45230000-9","Melis","Corrado",200000,null,"MIS","SI","SI","2","PP","1/2017","4/2017"]
["36",null,"B54E15001420004 ","Adeguamento idraulico rete di smaltimento acque meteoriche da p.zza Don Bosco a loc. Terramaini","45231300-8","Bocchini","Alessandro",300000,null,"MIS","SI","SI","2","PP","1/2017","4/2017"]
["37",null,"B59J15006250006","L.R. N. 29/1998 Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna. Recupero integrato per la definizione di nuove polarità pubbliche, culturali e urbane, nel centro storico di Assemini","45230000-8","Bocchini","Alessandro",600000,null,"URB","SI","SI","1","PP","4/2016","4/2017"]
["38",null,"B57H15000360004","Manutenzione straordinaria strade comunali ","45233141-9","Melis","Corrado",500000,null,"MIS","SI","SI","2","PP","2/2016","4/2016"]
["39",null,"B57H15000370004","Manutenzione straordinaria marciapiedi","45233141-9","Melis","Corrado",200000,null,"MIS","SI","SI","2","PP","3/2016","4/2016"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"TOTALE",{"$f":"SUM(H4:H43)","v":39826480.699999996},{"$f":"IF(SUM(I4:I5)=0,\"\",SUM(I4:I5))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"       Assemini, lì 22/03/2016      ",null,null,null,"Il responsabile del programma"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (Ing. Alessandro Bocchini)"]
[null,"(1)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto)."]
[null,"(2)  La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione"]
[null,"(3)  Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5."]
[null,"(4)  Vedi art.  art. 128 comma 3 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scale espressa in tre livelli  (1= massima priorità; 3= minima priorità)."]
[null,"(5)  Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 3"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}